## Sheet1
Sprint 1 | Unit Test
Student ID | Student Name | Task Assigns | Number | DONE | BUG&TODO
SE172842 | Trần Tuấn Minh | T1 -> T18 | 20 | 10 | 3
SE162081 | Phạm Cao Duy Thuấn | T19 -> T36 | 18 | 19 | 1
SE172875 | Trịnh Sơn Tùng | T37 -> T55 | 18 | 19 | 0
SE172789 | Phạm Huy Hoàng | T56 -> T73 | 21 | 6 | 15
SE172947 | Nguyễn Công Thành | T74 -> T91 | 20 | 18 | 0
SE172886 | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | T91 -> T110 | 19 | 7 | 14
TOTAL |  |  | 115 | 79 | 33
43
Sprint 2 | Integration Test
Student ID | Student Name | Task Assigns | Number | BUG&TODO | DONE | V1 | RESOVLE
SE172842 | Trần Tuấn Minh | F1->F8 | 8 | 5 | 13 | 3 | 7
SE162081 | Phạm Cao Duy Thuấn | F9->F16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3
SE172875 | Trịnh Sơn Tùng | F17 -> F24 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0
SE172789 | Phạm Huy Hoàng | F25 -> F32 | 8 | 16 | 7 | 15 | 0
SE172947 | Nguyễn Công Thành | F33 -> F40 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0
SE172886 | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | F41-> F49 | 8 | 15 | 8 | 14 | 0
TOTAL |  |  | 48 | 47 | 34 | 43 | 10
65
Sprint 3 | System Test
Student ID | Student Name | Task Assigns | Number | BUG&TODO | DONE | V2 | RESOVLE
SE172842 | Trần Tuấn Minh | T1 -> T18 | 21 | 6 | 8 | 5 | 7
SE162081 | Phạm Cao Duy Thuấn | T19 -> T36 | 37 | 7 | 27 | 9 | 3
SE172875 | Trịnh Sơn Tùng | T37 -> T55 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0
SE172789 | Phạm Huy Hoàng | T56 -> T73 | 43 | 38 | 5 | 1 | 1
SE172947 | Nguyễn Công Thành | T74 -> T91 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19
SE172886 | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | T91 -> T110 | 41 | 4 | 37 | 15 | 0
TOTAL |  |  | 182 | 58 | 95 | 30 | 30
Sprint 4 | System Test
Student ID | Student Name | Task Assigns | Number | BUG&TODO | DONE | V2 | RESOVLE
SE172842 | Trần Tuấn Minh | T1 -> T18 | 21 | 6 | 8 | 5 | 7
SE162081 | Phạm Cao Duy Thuấn | T19 -> T36 | 37 | 7 | 27 | 9 | 3
SE172875 | Trịnh Sơn Tùng | T37 -> T55 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0
SE172789 | Phạm Huy Hoàng | T56 -> T73 | 43 | 38 | 5 | 1 | 1
SE172947 | Nguyễn Công Thành | T74 -> T91 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19
SE172886 | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | T91 -> T110 | 41 | 4 | 37 | 15 | 0
TOTAL |  |  | 182 | 58 | 95 | 30 | 30